FÖRSTUDIE - Bokningssystem för StädaFint AB

1. PROJEKTOVERSIKT OCH BAKGRUND

1.1 Projektbeskrivning

Projektnamn: Utveckling av bokningssystem för StädaFint AB
Beställare: StädaFint AB (representerad av Alex, ägare)
Utförare: [Grupp 3 Företag]
Datum för förstudie: 2025-12-04
Förstudieleverans: Beslutsunderlag för projektstart

1.2 Bakgrund och Problemställning

StädaFint AB har under de senaste åren vuxit från ett litet städföretag till en organisation med 20 anställda och 30 MSEK i omsättning. Tillväxten har avslöjat brister i den nuvarande manuella bokningsprocessen:

Nuvarande situation:

- All bokning sker via telefon och e-post till en administratör

- Schemahantering görs manuellt i Excel

- Inget system för kundsjälvservice

- Kommunikation med kunder sker via SMS/telefon

- Ingen integration med betalningssystem

Identifierade problem:

- Höga stressnivåer hos personal p.g.a. manuell administration

- Felbokningar och missförstånd som leder till kundmissnöje

- Begränsad skalbarhet - systemet håller inte för fortsatt tillväxt

- Långa väntetider för kunder som vill boka

- Brist på data för att analysera verksamheten

1.3 Affärsmässig motivering

Förväntade effekter:

- Kostnadsbesparing: Minskar behovet av extra administrativ personal

- Intäktsökning: Ökad kapacitet och kundnöjdhet kan generera högre omsättning

- Riskminskning: Minskad personalomsättning

- Kvalitetsförbättring: Högre kund- och personalnöjdhet

2. MÅL OCH OMFATTNING

2.1 Projektmål

A. Primära mål:

- Minska administrativ belastning

- Eliminera 95% av bokningsmissförstånd

- Öka kundnöjdhet

- Minska personalstress från "hög" till "låg"

B. Sekundära mål:

- Skapa grund för digital transformering av verksamheten

- Etablera en plattform för framtida tillväxt

- Bygga kompetens inom digitalisering hos StädaFint AB

2.2 Omfattning (Scope)

Ingår i projektet:

- Utveckling av webbaserat bokningssystem med:

  - Kundportal för självservice

  - Personalportal för städare och administratörer

  - Adminpanel för systemhantering

- Integration mot:

  - Betalningstjänst (Stripe eller liknande)

  - SMS-tjänst för bekräftelser

  - E-posttjänst för transaktionsmeddelanden

- Användarutbildning för:

  - Administratörer (2 personer)

  - Städare (19 personer)

- Teknisk dokumentation och överlämning

Ej ingår i projektet:

  - Utveckling av mobilapp (endast responsiv webb)

  - Integration mot befintliga ekonomisystem

  - Fysisk hårdvara (förutom eventuella testenheter)

  - Långsiktigt underhåll och support (ska ingå i separat avtal)

3. TEKNISK UTREGNING

3.1 Teknisk arkitektur (förslag)

Frontend:

- React.js med TypeScript

- Responsiv design (mobile-first)

- PWA för app-liknande upplevelse

Backend:

- Node.js med Express

- PostgreSQL databas

- Redis för cache och sessioner

Infrastruktur:

- AWS eller Azure molnhosting

- CI/CD pipeline med automatisk testning

- Docker containerisering

Integrationer:

- Stripe för betalningar

- Twilio för SMS

- SendGrid för e-post

3.2 Datahantering och GDPR

Dataklassificering:

- Personuppgifter: Kund- och personaldata (känslig)

- Transaktionsdata: Bokningar och betalningar (konfidentiell)

- Systemdata: Loggar och konfiguration (intern)

GDPR-åtgärder:

- Data minimering (endast nödvändig data samlas)

- Kryptering i vila och under överföring

- Rutiner för dataåtkomst och radering

- DPIA (Data Protection Impact Assessment)

4. TIDSPLAN OCH MILSTOLPAR

4.1 Kritiska milstolpar

- M1: Godkännande av förstudie (vecka 2)

- M2: MVP klar för intern test (vecka 10)

- M3: Användartest med StädaFint personal (vecka 14)

- M4: Produktionssättning (vecka 22)

- M5: Projektavslut (vecka 24)

4.2 Sprintstruktur

- Sprintlängd:        2 veckor

- Sprintplanering: Måndag vecka 1 av sprinten

- Daily stand-up:   Varje vardag kl. 09:00

- Sprint review:     Fredag vecka 2

- Retrospective:    Efter sprint review

5. RISKANALYS OCH ÅTGÄRDER

5.1 Identifierade risker

| Risk | Sannolikhet | Påverkan | Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- |
| R1: Otydliga krav | Hög | Hög | Tydlig kravinsamling, regelbunden kommunikation med PO |
| R2: Tekniska utmaningar | Medium | Hög | Proof of Concept för kritiska komponenter |
| R3: Tidsöverskridning | Medium | Hög | Buffert i tidsplan, agil metodik för flexibilitet |
| R4: Brist på kundengagemang | Låg | Hög | Formellt åtagande från beställare, regelbundna demos |
| R5: Budgetöverskridning | Låg | Hög | Fastprisavtal med tydliga ändringsförfaranden |
| R7: Datasäkerhet | Låg | Hög | Säkerhetsgranskning, penetrationstest |

5.2 Mätvärden för riskövervakning

- Velocity trend: Jämför planerad vs faktisk hastighet

- Bug density: Antal buggar per story point

- Kundnöjdhet: Regelbundna checkpoints med beställare

- Teknisk skuld: Kodkvalitetsmått via statisk analys

6. EKONOMI OCH FINANSIELL ANALYS

6.1 Finansieringsalternativ

- Egenfinansiering - StädaFint AB betalar direkt

- Avbetalning - Betalning över 12 månader (ränta 5%)

- Leasing - Systemet leasas med option to buy

- Resultatbaserad - Del av besparingar delas under 3 år

Rekommendation: Egenfinansiering ger enklast ekonomi och lägst total kostnad.

7. JURIDISKA OCH AVTALSMÄSSIGA ASPEKTER

7.1 Avtalstyper

- Utvecklingsavtal: Fastpris med specifikation av leveranser

- Supportavtal: Separat avtal för långsiktigt underhåll

- SLA (Service Level Agreement): Tillgänglighet och respons

- GDPR-avtal: Data processing agreement

7.2 Immateriella rättigheter

- Källkod: Licenseras till StädaFint AB med rätt att använda och modifiera

- Design och UI: Överlåts till StädaFint AB

- Tredjepartslicenser: Hanteras via separat licensavtal

7.3 Leveransvillkor

- Acceptanstest: 30 dagar för testning och godkännande

- Garanti: 12 månader för buggfixar

- Överlämning: Full dokumentation och källkod levereras

8. LÖSNINGSFÖRSLAG OCH REKOMMENDATIONER

8.1 Lösningsförslag

- Förslag A: Komplett agil utveckling

- Förslag B: Fasen utveckling

- Förslag C: Hybrillösning

8.2 Rekommendation

Förslag A rekommenderas på grund av:

- Bäst anpassning till kundens föränderliga behov

- Snabbaste vägen till värde (tidigt MVP)

- Lägst total kostnad

- Bäst riskhantering genom inkrementell leverans

8.3 Nästa steg (om projekt godkänns)

- Vecka 1: Underteckna avtal och kick-off möte

- Vecka 2: Starta Sprint 0 (förstudie och design)

- Vecka 3: Börja Sprint 1 (MVP utveckling)

- Vecka 10: MVP klar för intern test

- Vecka 22: System i produktion

9. BESLUTSANVISNING

9.1 Beslutsalternativ

| Alternativ | Fördelar | Nackdelar | Rekommendation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gå vidare | Digitaliserar verksamheten, höjer effektivitet | Investeringskostnad, förändringsarbete | JA - Klart positiv affärsfall |
| 4. Köpa färdig lösning | Snabb implementering | Dålig anpassning, höga löpande kostnader | NEJ - Passar inte verksamhetens behov |

9.2 Sammanfattning

Affärsmässigt: Projektet har en tydligt positiv ROI med 6 månaders återbetalningstid och 18,2 MSEK i nuvärde över 5 år.

Tekniskt: Lösningen är realistisk med beprövad teknik och erfaren utvecklingsteam.

Organisatoriskt: Projektet har tydligt stöd från beställare och berörda användare.

Riskmässigt: Identifierade risker är hanterbara med föreslagna åtgärder.

9.3 Slutrekommendation

JA - Starta projektet enligt Förslag A (Komplett agil utveckling).

Projektet kommer att:

- Lösa de akuta problemen med nuvarande manuella processer

- Skapa en solid plattform för framtida tillväxt

- Generera betydande ekonomiska besparingar och intäktsökningar

- Förbättra arbetsmiljön för personalen

- Höja kundnöjdheten och konkurrenskraften

GODKÄNNANDE

Denna förstudie godkänns som beslutsunderlag för projektstart.

Beställare (StädaFint AB):                             					Utförare (Grupp 3):

Alex, Ägare 									Projektledare
Datum: ________________ 							Datum: ________________

Dokumentstatus: Slutgiltig
Version: 1.0
Senast uppdaterad: 2025-12-05 
Nästa granskning: Vid projektstart (om projekt godkänns)