## Jira Import
Issue Type | Summary | Description | Epic Link | Story Points | Sprint | Priority | Labels | Component
Epic | E1: Projektuppstart och Setup | Sprint 0 - Grundlaggande projektinfrastruktur |  |  | Sprint 0 | Highest | setup | DevOps
Story | Utvecklingsmiljo setup | Som utvecklare vill jag ha en fungerande utvecklingsmiljo sa att jag kan borja koda | E1: Projektuppstart och Setup | 5 | Sprint 0 | Highest | setup,devops | DevOps
Sub-task | Installera Node.js och npm | Installera Node.js LTS och npm pa alla utvecklardatorer | E1: Projektuppstart och Setup | 1 | Sprint 0 | High | setup | DevOps
Sub-task | Konfigurera Git repository | Skapa repo, branch-strategi (main, develop, feature/*) | E1: Projektuppstart och Setup | 1 | Sprint 0 | High | setup | DevOps
Sub-task | Setup ESLint och Prettier | Konfigurera kodstandarder for hela teamet | E1: Projektuppstart och Setup | 1 | Sprint 0 | Medium | setup | DevOps
Sub-task | Konfigurera Docker | Skapa Dockerfile och docker-compose for lokal utveckling | E1: Projektuppstart och Setup | 2 | Sprint 0 | High | setup,devops | DevOps
Story | CI/CD Pipeline | Som utvecklare vill jag ha automatiserad bygg och deploy | E1: Projektuppstart och Setup | 5 | Sprint 0 | High | devops | DevOps
Sub-task | Setup GitHub Actions | Konfigurera CI pipeline for automatisk testning | E1: Projektuppstart och Setup | 2 | Sprint 0 | High | devops | DevOps
Sub-task | Konfigurera staging-miljo | Setup staging server pa AWS/Azure | E1: Projektuppstart och Setup | 3 | Sprint 0 | High | devops | DevOps
Story | Databasdesign | Som utvecklare vill jag ha en databasstruktur definierad | E1: Projektuppstart och Setup | 5 | Sprint 0 | Highest | database | Backend
Sub-task | Skapa ER-diagram | Designa databastabeller och relationer | E1: Projektuppstart och Setup | 2 | Sprint 0 | Highest | database | Backend
Sub-task | Setup PostgreSQL | Installera och konfigurera PostgreSQL databas | E1: Projektuppstart och Setup | 1 | Sprint 0 | High | database | Backend
Sub-task | Skapa migrations | Implementera databasmigrations med Prisma/Knex | E1: Projektuppstart och Setup | 2 | Sprint 0 | High | database | Backend
Story | Projektdokumentation | Teknisk dokumentation och arkitektur | E1: Projektuppstart och Setup | 3 | Sprint 0 | Medium | docs | Documentation
Sub-task | Skapa README | Projektbeskrivning, installation, kommandon | E1: Projektuppstart och Setup | 1 | Sprint 0 | Medium | docs | Documentation
Sub-task | API-dokumentation struktur | Setup Swagger/OpenAPI for API-docs | E1: Projektuppstart och Setup | 2 | Sprint 0 | Medium | docs | Documentation
Epic | E2: Autentisering och Anvandare | Inloggning och anvandarhantering for alla roller |  |  | Sprint 1 | Highest | auth,security | Backend
Story | Kundinloggning | Som kund vill jag kunna logga in sa att jag kan boka stadning | E2: Autentisering och Anvandare | 8 | Sprint 1 | Highest | auth,customer | Backend
Sub-task | Skapa User model | Databasmodell for anvandare med roller | E2: Autentisering och Anvandare | 2 | Sprint 1 | Highest | database | Backend
Sub-task | Implementera JWT auth | JWT-baserad autentisering med refresh tokens | E2: Autentisering och Anvandare | 3 | Sprint 1 | Highest | auth,security | Backend
Sub-task | Login API endpoint | POST /api/auth/login | E2: Autentisering och Anvandare | 2 | Sprint 1 | Highest | api | Backend
Sub-task | Login UI komponent | React login-formular med validering | E2: Autentisering och Anvandare | 3 | Sprint 1 | Highest | ui | Frontend
Story | Kundregistrering | Som ny kund vill jag kunna registrera mig | E2: Autentisering och Anvandare | 8 | Sprint 1 | Highest | auth,customer | Full Stack
Sub-task | Register API endpoint | POST /api/auth/register med validering | E2: Autentisering och Anvandare | 2 | Sprint 1 | Highest | api | Backend
Sub-task | E-postverifiering | Skicka verifieringsmail vid registrering | E2: Autentisering och Anvandare | 3 | Sprint 1 | High | email | Backend
Sub-task | Registreringsformular UI | React-formular for privat och foretagskund | E2: Autentisering och Anvandare | 3 | Sprint 1 | Highest | ui | Frontend
Story | Personalinloggning | Som personal vill jag kunna logga in och se mitt schema | E2: Autentisering och Anvandare | 5 | Sprint 1 | Highest | auth,staff | Full Stack
Sub-task | Staff role implementation | Implementera personalroll i auth-systemet | E2: Autentisering och Anvandare | 2 | Sprint 1 | Highest | auth | Backend
Sub-task | Staff login UI | Separat login-vy for personal | E2: Autentisering och Anvandare | 2 | Sprint 1 | Highest | ui | Frontend
Story | Admin-inloggning | Som admin vill jag ha tillgang till adminpanelen | E2: Autentisering och Anvandare | 5 | Sprint 1 | Highest | auth,admin | Full Stack
Sub-task | Admin role implementation | Implementera adminroll med utokade rattigheter | E2: Autentisering och Anvandare | 2 | Sprint 1 | Highest | auth | Backend
Sub-task | Admin dashboard layout | Grundlaggande admin UI-struktur | E2: Autentisering och Anvandare | 3 | Sprint 1 | High | ui,admin | Frontend
Story | Glomt losenord | Som anvandare vill jag kunna aterstalla mitt losenord | E2: Autentisering och Anvandare | 5 | Sprint 1 | High | auth | Full Stack
Sub-task | Password reset API | POST /api/auth/forgot-password och /reset-password | E2: Autentisering och Anvandare | 2 | Sprint 1 | High | api | Backend
Sub-task | Password reset UI | Formular for losenordsaterstallning | E2: Autentisering och Anvandare | 2 | Sprint 1 | High | ui | Frontend
Epic | E3: Bokningssystem | Karnfunktionalitet for bokning av stadtjanster |  |  | Sprint 2 | Highest | booking,core | Full Stack
Story | Visa tillgangliga tider | Som kund vill jag se lediga tider for bokning | E3: Bokningssystem | 8 | Sprint 2 | Highest | booking | Full Stack
Sub-task | Availability model | Databasmodell for tillganglighet och schema | E3: Bokningssystem | 2 | Sprint 2 | Highest | database | Backend
Sub-task | GET /api/availability | API for att hamta lediga tider | E3: Bokningssystem | 3 | Sprint 2 | Highest | api | Backend
Sub-task | Kalenderkomponent | React-kalender for att visa och valja tider | E3: Bokningssystem | 3 | Sprint 2 | Highest | ui | Frontend
Story | Skapa bokning | Som kund vill jag kunna boka en stadning | E3: Bokningssystem | 13 | Sprint 2 | Highest | booking,core | Full Stack
Sub-task | Booking model | Databasmodell for bokningar | E3: Bokningssystem | 2 | Sprint 2 | Highest | database | Backend
Sub-task | POST /api/bookings | API for att skapa ny bokning | E3: Bokningssystem | 3 | Sprint 2 | Highest | api | Backend
Sub-task | Bokningsformular UI | Steg-for-steg bokningsflode | E3: Bokningssystem | 5 | Sprint 2 | Highest | ui | Frontend
Sub-task | Bokningsbekraftelse | Bekraftelsesida och e-post | E3: Bokningssystem | 3 | Sprint 2 | High | email | Full Stack
Story | Valja stadtjanst | Som kund vill jag kunna valja mellan olika stadtjanster | E3: Bokningssystem | 8 | Sprint 2 | Highest | booking,services | Full Stack
Sub-task | Service model | Databasmodell for tjanster (Basic, Topp, Diamant, Fonsterttvatt) | E3: Bokningssystem | 2 | Sprint 2 | Highest | database | Backend
Sub-task | GET /api/services | API for att hamta tillgangliga tjanster | E3: Bokningssystem | 2 | Sprint 2 | Highest | api | Backend
Sub-task | Tjanstval UI | Komponent for att valja och jamfora tjanster | E3: Bokningssystem | 3 | Sprint 2 | Highest | ui | Frontend
Story | Avboka stadning | Som kund vill jag kunna avboka en stadning | E3: Bokningssystem | 5 | Sprint 2 | Highest | booking | Full Stack
Sub-task | DELETE /api/bookings/:id | API for avbokning med avbokningsregler | E3: Bokningssystem | 2 | Sprint 2 | Highest | api | Backend
Sub-task | Avboknings UI | Avbokningsknapp och bekraftelsemodal | E3: Bokningssystem | 2 | Sprint 2 | Highest | ui | Frontend
Sub-task | Avbokningsbekraftelse | E-post vid avbokning | E3: Bokningssystem | 1 | Sprint 2 | High | email | Backend
Story | Se bokningshistorik | Som kund vill jag se mina tidigare bokningar | E3: Bokningssystem | 5 | Sprint 2 | High | booking,history | Full Stack
Sub-task | GET /api/bookings/history | API for bokningshistorik | E3: Bokningssystem | 2 | Sprint 2 | High | api | Backend
Sub-task | Historik UI | Lista over tidigare bokningar | E3: Bokningssystem | 3 | Sprint 2 | High | ui | Frontend
Epic | E4: Personalportal | Funktioner for stadpersonal |  |  | Sprint 3 | Highest | staff,portal | Full Stack
Story | Se mitt schema | Som stadare vill jag se mina schemalagda stadningar | E4: Personalportal | 8 | Sprint 3 | Highest | staff,schedule | Full Stack
Sub-task | GET /api/staff/schedule | API for personalens schema | E4: Personalportal | 2 | Sprint 3 | Highest | api | Backend
Sub-task | Schemavy UI | Kalender/listvy for dagens och veckans stadningar | E4: Personalportal | 4 | Sprint 3 | Highest | ui | Frontend
Sub-task | Filtermoijligheter | Filtrera pa datum, kund, stadtyp | E4: Personalportal | 2 | Sprint 3 | Medium | ui | Frontend
Story | Se stadningsdetaljer | Som stadare vill jag se detaljer om varje stadning | E4: Personalportal | 5 | Sprint 3 | Highest | staff | Full Stack
Sub-task | GET /api/bookings/:id/details | API for detaljerad bokningsinfo | E4: Personalportal | 2 | Sprint 3 | Highest | api | Backend
Sub-task | Detaljvy UI | Visa kund, adress, kontaktinfo, stadtyp, instruktioner | E4: Personalportal | 3 | Sprint 3 | Highest | ui | Frontend
Story | Markera stadning utford | Som stadare vill jag kunna markera stadning som klar | E4: Personalportal | 5 | Sprint 3 | Highest | staff,booking | Full Stack
Sub-task | PUT /api/bookings/:id/complete | API for att markera stadning utford | E4: Personalportal | 2 | Sprint 3 | Highest | api | Backend
Sub-task | Checklistefunktion | UI for att bocka av moment och markera klar | E4: Personalportal | 3 | Sprint 3 | Highest | ui | Frontend
Story | Sjukanmalan | Som stadare vill jag kunna sjukanmala mig | E4: Personalportal | 5 | Sprint 3 | High | staff | Full Stack
Sub-task | POST /api/staff/sick-leave | API for sjukanmalan | E4: Personalportal | 2 | Sprint 3 | High | api | Backend
Sub-task | Sjukanmalan UI | Formular for sjukanmalan | E4: Personalportal | 2 | Sprint 3 | High | ui | Frontend
Sub-task | Notifiering till admin | Automatisk notifiering vid sjukanmalan | E4: Personalportal | 1 | Sprint 3 | High | notification | Backend
Epic | E5: Adminpanel | Administrationsfunktioner |  |  | Sprint 3-4 | High | admin | Full Stack
Story | Hantera kunder | Som admin vill jag kunna hantera kundkonton | E5: Adminpanel | 8 | Sprint 3 | High | admin,customer | Full Stack
Sub-task | GET /api/admin/customers | Lista alla kunder med sok och filter | E5: Adminpanel | 2 | Sprint 3 | High | api | Backend
Sub-task | CRUD customers API | Skapa, uppdatera, ta bort kunder | E5: Adminpanel | 3 | Sprint 3 | High | api | Backend
Sub-task | Kundhantering UI | Admin-vy for kundhantering | E5: Adminpanel | 3 | Sprint 3 | High | ui,admin | Frontend
Story | Hantera bokningar | Som admin vill jag kunna hantera alla bokningar | E5: Adminpanel | 8 | Sprint 3 | Highest | admin,booking | Full Stack
Sub-task | GET /api/admin/bookings | Lista alla bokningar med filter | E5: Adminpanel | 2 | Sprint 3 | Highest | api | Backend
Sub-task | Booking management API | Skapa, andrar, avboka bokningar for kunder | E5: Adminpanel | 3 | Sprint 3 | Highest | api | Backend
Sub-task | Bokningshantering UI | Admin-vy for att hantera bokningar | E5: Adminpanel | 3 | Sprint 3 | Highest | ui,admin | Frontend
Story | Hantera tjanster | Som admin vill jag kunna hantera stadtjanster | E5: Adminpanel | 5 | Sprint 4 | High | admin,services | Full Stack
Sub-task | CRUD services API | Skapa, uppdatera, ta bort tjanster | E5: Adminpanel | 2 | Sprint 4 | High | api | Backend
Sub-task | Tjansthantering UI | Admin-vy for tjanster och priser | E5: Adminpanel | 3 | Sprint 4 | High | ui,admin | Frontend
Story | Hantera personal | Som admin vill jag kunna hantera personalscheman | E5: Adminpanel | 8 | Sprint 4 | High | admin,staff | Full Stack
Sub-task | GET /api/admin/staff | Lista all personal | E5: Adminpanel | 2 | Sprint 4 | High | api | Backend
Sub-task | Staff assignment API | Tilldela personal till bokningar | E5: Adminpanel | 3 | Sprint 4 | High | api | Backend
Sub-task | Schemaplanering UI | Vy for att planera och tilldela personal | E5: Adminpanel | 3 | Sprint 4 | High | ui,admin | Frontend
Epic | E6: Betalningssystem | Integration med betalningslosning |  |  | Sprint 4 | Highest | payment,integration | Backend
Story | Kortbetalning | Som kund vill jag kunna betala med kort | E6: Betalningssystem | 13 | Sprint 4 | Highest | payment | Full Stack
Sub-task | Stripe integration setup | Konfigurera Stripe API-nycklar och webhooks | E6: Betalningssystem | 2 | Sprint 4 | Highest | payment,integration | Backend
Sub-task | POST /api/payments/create-intent | Skapa Stripe PaymentIntent | E6: Betalningssystem | 3 | Sprint 4 | Highest | api,payment | Backend
Sub-task | Stripe Elements UI | Implementera Stripe kortformular | E6: Betalningssystem | 3 | Sprint 4 | Highest | ui,payment | Frontend
Sub-task | Webhook handler | Hantera Stripe webhooks for betalningsbekraftelse | E6: Betalningssystem | 3 | Sprint 4 | Highest | payment | Backend
Sub-task | Betalningsbekraftelse | Visa bekraftelse och skicka kvitto | E6: Betalningssystem | 2 | Sprint 4 | High | ui,email | Full Stack
Story | Fakturabetalning | Som foretagskund vill jag kunna valja faktura | E6: Betalningssystem | 8 | Sprint 4 | High | payment,invoice | Full Stack
Sub-task | Invoice model | Databasmodell for fakturor | E6: Betalningssystem | 2 | Sprint 4 | High | database | Backend
Sub-task | Invoice generation API | Generera faktura-PDF | E6: Betalningssystem | 3 | Sprint 4 | High | api | Backend
Sub-task | Fakturaval UI | Alternativ for faktura vid checkout | E6: Betalningssystem | 2 | Sprint 4 | High | ui | Frontend
Epic | E7: Notifieringar | E-post och SMS-notifieringar |  |  | Sprint 4 | High | notification,integration | Backend
Story | E-postnotifieringar | Skicka e-post vid bokningshhandelser | E7: Notifieringar | 8 | Sprint 4 | High | email | Backend
Sub-task | SendGrid integration | Konfigurera SendGrid API | E7: Notifieringar | 2 | Sprint 4 | High | integration | Backend
Sub-task | E-postmallar | Skapa mallar for bekraftelse, paminnelse, avbokning | E7: Notifieringar | 3 | Sprint 4 | High | email | Backend
Sub-task | Email service | Implementera email-tjanst | E7: Notifieringar | 3 | Sprint 4 | High | email | Backend
Story | SMS-bekraftelse | Skicka SMS vid bokning | E7: Notifieringar | 5 | Sprint 4 | Medium | sms | Backend
Sub-task | Twilio integration | Konfigurera Twilio API | E7: Notifieringar | 2 | Sprint 4 | Medium | integration | Backend
Sub-task | SMS service | Implementera SMS-tjanst | E7: Notifieringar | 3 | Sprint 4 | Medium | sms | Backend
Epic | E8: GDPR och Sakerhet | Dataskydd och sakerhetsfunktioner |  |  | Sprint 5 | High | security,gdpr | Full Stack
Story | GDPR-information | Visa GDPR-info for anvandare | E8: GDPR och Sakerhet | 5 | Sprint 5 | High | gdpr | Frontend
Sub-task | Cookie consent | Implementera cookie-samtycke | E8: GDPR och Sakerhet | 2 | Sprint 5 | High | gdpr | Frontend
Sub-task | Integritetspolicy-sida | Skapa sida med integritetspolicy | E8: GDPR och Sakerhet | 2 | Sprint 5 | High | gdpr | Frontend
Sub-task | Samtycke vid registrering | Checkbox for GDPR-samtycke | E8: GDPR och Sakerhet | 1 | Sprint 5 | High | gdpr | Frontend
Story | Data export | Som kund vill jag kunna exportera min data | E8: GDPR och Sakerhet | 5 | Sprint 5 | Medium | gdpr | Full Stack
Sub-task | GET /api/user/data-export | API for GDPR data export | E8: GDPR och Sakerhet | 3 | Sprint 5 | Medium | api,gdpr | Backend
Sub-task | Data export UI | Knapp for att begara dataexport | E8: GDPR och Sakerhet | 2 | Sprint 5 | Medium | ui | Frontend
Story | Radera konto | Som kund vill jag kunna radera mitt konto | E8: GDPR och Sakerhet | 5 | Sprint 5 | Medium | gdpr | Full Stack
Sub-task | DELETE /api/user/account | API for kontoborttagning | E8: GDPR och Sakerhet | 2 | Sprint 5 | Medium | api,gdpr | Backend
Sub-task | Radera konto UI | Bekraftelseflode for kontoradering | E8: GDPR och Sakerhet | 2 | Sprint 5 | Medium | ui | Frontend
Story | Sakerhetsgranskning | Genomfor sakerhetskontroller | E8: GDPR och Sakerhet | 8 | Sprint 5 | High | security | DevOps
Sub-task | Input validering | Validera all indata mot injection | E8: GDPR och Sakerhet | 3 | Sprint 5 | High | security | Backend
Sub-task | HTTPS och headers | Konfigurera sakerhetshuvuden | E8: GDPR och Sakerhet | 2 | Sprint 5 | High | security | DevOps
Sub-task | Rate limiting | Implementera rate limiting pa API | E8: GDPR och Sakerhet | 2 | Sprint 5 | High | security | Backend
Epic | E9: Testning | Automatiserade och manuella tester |  |  | Sprint 5-6 | High | testing,qa | QA
Story | Enhetstester backend | Skriva enhetstester for backend | E9: Testning | 8 | Sprint 5 | High | testing | Backend
Sub-task | Jest setup | Konfigurera Jest for Node.js | E9: Testning | 1 | Sprint 5 | High | testing | Backend
Sub-task | Auth tester | Tester for autentisering | E9: Testning | 2 | Sprint 5 | High | testing | Backend
Sub-task | Booking tester | Tester for bokningssystemet | E9: Testning | 3 | Sprint 5 | High | testing | Backend
Sub-task | Payment tester | Tester for betalning | E9: Testning | 2 | Sprint 5 | High | testing | Backend
Story | Enhetstester frontend | Skriva enhetstester for React | E9: Testning | 8 | Sprint 5 | High | testing | Frontend
Sub-task | React Testing Library setup | Konfigurera testmiljo | E9: Testning | 1 | Sprint 5 | High | testing | Frontend
Sub-task | Komponenttester | Tester for UI-komponenter | E9: Testning | 4 | Sprint 5 | High | testing | Frontend
Sub-task | Formularvalidering tester | Testa formulardvalidering | E9: Testning | 3 | Sprint 5 | High | testing | Frontend
Story | E2E-tester | End-to-end tester for kritiska floden | E9: Testning | 8 | Sprint 6 | High | testing,e2e | QA
Sub-task | Cypress setup | Konfigurera Cypress | E9: Testning | 2 | Sprint 6 | High | testing | QA
Sub-task | Bokningsflode E2E | Testa hela bokningsfllodet | E9: Testning | 3 | Sprint 6 | High | testing | QA
Sub-task | Betalningsflode E2E | Testa betalning E2E | E9: Testning | 3 | Sprint 6 | High | testing | QA
Story | Anvandartester | Tester med riktig StadaFint-personal | E9: Testning | 8 | Sprint 6 | High | testing,uat | QA
Sub-task | Testplan | Skapa testplan och testfall | E9: Testning | 2 | Sprint 6 | High | testing | QA
Sub-task | Testmiljo | Forbereda testmiljo med testdata | E9: Testning | 2 | Sprint 6 | High | testing | DevOps
Sub-task | Genomfora UAT | Koordinera och dokumentera anvandartester | E9: Testning | 3 | Sprint 6 | High | testing | QA
Sub-task | Buggfixar | Atgarda identifierade buggar | E9: Testning | 5 | Sprint 6 | Highest | bugfix | Full Stack
Epic | E10: Utokade funktioner | Should Have och Could Have features |  |  | Sprint 7-9 | Medium | features | Full Stack
Story | Abonnemang | Som kund vill jag kunna teckna abonnemang | E10: Utokade funktioner | 13 | Sprint 7 | Medium | subscription | Full Stack
Sub-task | Subscription model | Databasmodell for abonnemang | E10: Utokade funktioner | 2 | Sprint 7 | Medium | database | Backend
Sub-task | CRUD subscriptions API | API for abonnemangshantering | E10: Utokade funktioner | 5 | Sprint 7 | Medium | api | Backend
Sub-task | Abonnemang UI | Val och hantering av abonnemang | E10: Utokade funktioner | 4 | Sprint 7 | Medium | ui | Frontend
Sub-task | Recurring payments | Stripe-integration for aterkommande betalningar | E10: Utokade funktioner | 3 | Sprint 7 | Medium | payment | Backend
Story | Egna paket | Som kund vill jag skapa egna paket | E10: Utokade funktioner | 8 | Sprint 8 | Low | customization | Full Stack
Sub-task | Custom package API | API for att skapa egna tjanstepaket | E10: Utokade funktioner | 3 | Sprint 8 | Low | api | Backend
Sub-task | Paketbyggare UI | UI for att bygga egna paket | E10: Utokade funktioner | 5 | Sprint 8 | Low | ui | Frontend
Story | Godkanna stadning | Som kund vill jag kunna godkanna utford stadning | E10: Utokade funktioner | 5 | Sprint 8 | Low | feedback | Full Stack
Sub-task | Approval API | API for kundgodkannande | E10: Utokade funktioner | 2 | Sprint 8 | Low | api | Backend
Sub-task | Godkannandeflode UI | UI for att godkanna och lamna feedback | E10: Utokade funktioner | 3 | Sprint 8 | Low | ui | Frontend
Story | Hantera erbjudanden | Som admin vill jag skapa erbjudanden | E10: Utokade funktioner | 8 | Sprint 9 | Low | admin,offers | Full Stack
Sub-task | Offer model | Databasmodell for erbjudanden | E10: Utokade funktioner | 2 | Sprint 9 | Low | database | Backend
Sub-task | CRUD offers API | API for erbjudandenhantering | E10: Utokade funktioner | 3 | Sprint 9 | Low | api | Backend
Sub-task | Erbjudanden admin UI | Admin-vy for erbjudanden | E10: Utokade funktioner | 3 | Sprint 9 | Low | ui,admin | Frontend
Epic | E11: Produktionssattning | Go-live och overlamning |  |  | Sprint 10 | Highest | deployment,release | DevOps
Story | Produktionsmiljo | Setup produktionsserver | E11: Produktionssattning | 8 | Sprint 10 | Highest | deployment | DevOps
Sub-task | AWS/Azure production setup | Konfigurera produktionsinfrastruktur | E11: Produktionssattning | 3 | Sprint 10 | Highest | devops | DevOps
Sub-task | Databas-migration | Migrera databas till produktion | E11: Produktionssattning | 2 | Sprint 10 | Highest | database | DevOps
Sub-task | SSL-certifikat | Konfigurera HTTPS | E11: Produktionssattning | 1 | Sprint 10 | Highest | security | DevOps
Sub-task | Doman och DNS | Konfigurera doman | E11: Produktionssattning | 1 | Sprint 10 | High | devops | DevOps
Story | Utbildning | Utbildning av StadaFint-personal | E11: Produktionssattning | 8 | Sprint 10 | Highest | training | Documentation
Sub-task | Admin-utbildning | Utbildningsmaterial och session for administratorer | E11: Produktionssattning | 3 | Sprint 10 | Highest | training | Documentation
Sub-task | Personal-utbildning | Utbildningsmaterial och session for stadpersonal | E11: Produktionssattning | 3 | Sprint 10 | Highest | training | Documentation
Sub-task | Anvandarmanual | Skapa anvandarmanual | E11: Produktionssattning | 2 | Sprint 10 | High | docs | Documentation
Story | Dokumentation | Teknisk dokumentation och overlamning | E11: Produktionssattning | 5 | Sprint 10 | High | docs | Documentation
Sub-task | API-dokumentation | Komplett API-dokumentation | E11: Produktionssattning | 2 | Sprint 10 | High | docs | Documentation
Sub-task | Systemdokumentation | Arkitektur och driftsdokumentation | E11: Produktionssattning | 2 | Sprint 10 | High | docs | Documentation
Sub-task | Kallkodsoverlamning | Overlamna kallkod och accesser | E11: Produktionssattning | 1 | Sprint 10 | Highest | handover | DevOps
Story | Go-live | Produktionssattning och lansering | E11: Produktionssattning | 5 | Sprint 10 | Highest | release | DevOps
Sub-task | Go-live checklist | Slutlig kontroll innan lansering | E11: Produktionssattning | 1 | Sprint 10 | Highest | release | DevOps
Sub-task | Deploy to production | Deploya till produktion | E11: Produktionssattning | 2 | Sprint 10 | Highest | release | DevOps
Sub-task | Roksmonitoring | Overvaka system efter lansering | E11: Produktionssattning | 2 | Sprint 10 | Highest | monitoring | DevOps

## Sprint Oversikt
Sprint | Veckor | Focus | Story Points | Huvudleverabler
Sprint 0 | 1-2 | Setup och planering | 18 | Utvecklingsmiljo, CI/CD, Databasdesign, Dokumentation
Sprint 1 | 3-4 | Autentisering | 36 | Login, Registrering, Roller (kund/personal/admin)
Sprint 2 | 5-6 | Bokningssystem | 44 | Bokning, Avbokning, Tjanstval, Kalender
Sprint 3 | 7-8 | Portaler | 44 | Personalportal, Adminpanel grund
Sprint 4 | 9-10 | Betalning & Notifieringar | 47 | Stripe, Faktura, E-post, SMS - MVP KLAR
Sprint 5 | 11-12 | Sakerhet & Test | 42 | GDPR, Sakerhet, Enhetstester
Sprint 6 | 13-14 | E2E Test & UAT | 24 | Cypress, Anvandartester, Buggfixar
Sprint 7 | 15-16 | Abonnemang | 13 | Abonnemangshantering
Sprint 8 | 17-18 | Utokade funktioner | 13 | Egna paket, Godkannande
Sprint 9 | 19-20 | Erbjudanden | 8 | Erbjudandehantering
Sprint 10 | 21-24 | Go-live | 26 | Produktion, Utbildning, Dokumentation, Lansering

## Teamfordelning
Roll | Person | Huvudansvar | Kompetenser
Frontend Lead | [Namn 1] | React, UI/UX, Komponenter | React, TypeScript, Tailwind, Figma
Frontend Dev | [Namn 2] | Frontend features, Formulr | React, JavaScript, CSS
Backend Lead | [Namn 3] | API, Databas, Arkitektur | Node.js, PostgreSQL, Redis, Docker
Backend Dev | [Namn 4] | Integrationer, Auth | Node.js, Stripe, Twilio, JWT
Full Stack/DevOps | [Namn 5] | CI/CD, Testing, Deploy | AWS/Azure, GitHub Actions, Jest, Cypress

## Epics Summering
Epic | Beskrivning | Sprint | Stories | Story Points
E1: Projektuppstart | Setup, CI/CD, Databasdesign | 0 | 4 | 18
E2: Autentisering | Login, Registrering, Roller | 1 | 5 | 31
E3: Bokningssystem | Bokning, Avbokning, Tjanster | 2 | 5 | 39
E4: Personalportal | Schema, Detaljer, Utford | 3 | 4 | 23
E5: Adminpanel | Kunder, Bokningar, Tjanster, Personal | 3-4 | 4 | 29
E6: Betalning | Kort, Faktura, Stripe | 4 | 2 | 21
E7: Notifieringar | E-post, SMS | 4 | 2 | 13
E8: GDPR/Sakerhet | Dataskydd, Sakerhet | 5 | 4 | 23
E9: Testning | Unit, E2E, UAT | 5-6 | 4 | 32
E10: Utokade funktioner | Abonnemang, Paket, Erbjudanden | 7-9 | 4 | 34
E11: Produktionssattning | Deploy, Utbildning, Go-live | 10 | 4 | 26
TOTALT